# Møtereferat fra informasjonsmøtet om Mortensnes del 3

Onsdag 2. februar 2022 arrangerte Seksjon for vann og avløp et informasjonsmøte på Teams. I dette brevet får du den mest vesentlige informasjonen som ble gitt under møtet.

Et opptak av møtet finner du på prosjektsiden for Mortensnes del 3 på Tromsø kommunes nettsider. Opptaket blir liggende der i fire uker fra møtedatoen, og blir av personvernhensyn slettet 3. mars 2022.

# Slik var møtet lagt opp

Møtet ble ledet av kommunikasjonsrådgiver Frank Lande.

- Først holdt Inga Waage Mikalsen (prosjektleder i Seksjon for vann og avløp) en presentasjon om våre planer for oppgraderingen av Mortensnes.

- Deretter fortalte Øyvind Bjørnå (anleggsleder for Anlegg Nord AS) om deres planer for gjennomføring av gravearbeidet.

- Til slutt stilte deltakerne spørsmål.

Nedenfor får du gjengitt det aller vesentligste fra alle tre bolker.

# Inga Waage Mikalsens presentasjon

- Oppstart februar 2022 og avslutning oktober 2023.

- Kontraktssum 70 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

- Vi skal erstatte kommunale vann- og avløpsrør, samt kummer, med nytt anlegg.

- I tillegg legges det et tredje rørsystem i bakken for overvann, slik at avløpsvann og overvann separeres. Dermed trenger ikke overvannet fra nedbør å sendes innom renseanlegget, men kan slippes direkte ut i sjøen.

- Veier vil oppgraderes med nytt veidekke, det etableres nye fortau etter reguleringsplan 1853 (se kommunekart.no), gatelys erstattes og andre kabelleverandører skifter ut fiber, bredbånd og strøm.

- Oppgraderingen av Mortensnes er prioritert fordi vann- og avløpsrørene er gamle og i dårlig forfatning. I tillegg er det behov for separering for å øke kapasiteten på avløpssystemet.

- Veiene oppgraderes også. Nye og flere sluk gir bedre overvannshåndtering på veioverflaten.

- Det blir etablert nye strømskap og gatelys og i tillegg blir alle kabler som går i lufta langs veiene tatt bort og lagt i bakken.

## Prosjektet er delt inn i fem faser

- Hele prosjektet skal pågå fra februar 2022 til oktober 2023, men det graves ikke i alle gater samtidig. Det er inndelt i faser for å ta hensyn til blant annet trafikkavvikling for buss.

- Informasjon om stengte gater og omkjøring for buss, kommer i god tid før endringene inntreffer.

- På kartet nedenfor kan du se hvordan prosjektet er delt inn i fem faser. Det er viktig å understreke at det kan bli justeringer.

- Fase 1: februar-juli (2022)

- Fase 2: juni-januar (2022-2023)

- Fase 3: januar-mars (2023)

- Fase 4: februar-august (2023)

- Fase 5: august-september (2023)

## Slik påvirker arbeidet deg

- Når det graves i din gate, vil det bli etablert midlertidig parkering. Dette blir du varslet om via SMS.

- Når hovedledninger graves opp, må det etableres midlertidig vannforsyning til din bolig. Dette blir du også varslet om via SMS.

- Kommunen separerer det kommunale avløpsrøret og vil også kreve at du separerer ditt private avløp. Når det graves forbi din eiendom, vil ditt private avløp bli filmet. Denne filmen kan du få tilgang til ved å kontakte entreprenørselskapet (kontaktinformasjon finner du nederst i dette brevet). Vi anbefaler at alle huseiere legger en plan for hvordan de skal overholde kravet om separering for sin bolig.

# Øyvind Bjørnå (Anlegg Nord AS) sin presentasjon:

- Anlegg Nord AS jobber fra mandag til torsdag klokka 07.00-20.00.

- Entreprenør vil ha beredskap hele tiden hvis det skulle skje noe uforutsett. Jeg er også kontaktperson for dere og den som er ansvarlig på stedet.

- Vi må inn i boligene til folk for å etablere midlertidig vann før vi graver i veien. Vi vil ta kontakt med hver enkelt for å avtale hvordan det skal gjøres.

- Vi begynner nederst i Redervegen i slutten av februar. Det første vi gjør er å legge opp midlertidig vannforsyning for de 10-15 første boligene. Deretter jobber vi oss etappevis videre og følger kommunens framdriftsplan som nevnt i de fem fasene.

- Når vi graver så vil vi stenge for gjennomkjøring i veien siden vi må ha plass til maskiner og annet utstyr. Før vi gjør det så vil vi snakke med hver enkelt beboer om hvordan vi skal løse det med parkering og tilkomst til boligen. Vi skal prøve å gjøre det så smidig som mulig for alle involverte.

- Hvis noen har spesielle behov, ta kontakt med meg sånn at vi får sikra god tilgjengelighet.

- For dere som skal bytte privat stikkledning, ta kontakt med meg så kan vi gi dere et tilbud og ta det fortløpende etter hvert som vi går fram.

- Det er en del fjell i området så det er mulig at vi må sprenge. Det får dere i så fall beskjed om.

- Vi vil også ta hensyn til at det er barn i området som går til og fra skolen.

# Spørsmål og svar

- Spørsmål: Hvis vi allerede har lagt ned separert privat stikkledning, blir vi kobla på automatisk eller må vi ta kontakt med anleggsleder?

- Svar (Inga Waage Mikalsen, IWM): Alle vil automatisk bli kobla på nytt ledningsnett, uavhengig av om man har lagt ned separert stikkledning eller ikke.

- Spørsmål: Kan vi påvirke hvor skilt og fartshumper blir plassert?

- Svar (IWM): I nabovarselet som er sendt ut, kan dere se hvor skilt og fartshumper skal plasseres. Disse er plassert av trafikkplanleggere med tanke på hvor det er mest gunstig, og kan ikke endres nå.

- Spørsmål: Hvis man ønsker å legge ned nye private stikkledninger, tar man da kontakt med entreprenør?

- Svar (Øyvind Bjørnå, ØB): Ja, ta bare kontakt med oss når vi kommer dit.

- Spørsmål: Når vil filmene av våre stikkledninger bli tilgjengelig for oss?

- Svar (ØB): Vi filmer når vi graver oss forbi din eiendom og filmene blir da tilgjengelige samme dag.

- Spørsmål: Blir det etablert fortau langs samtlige veier eller kun der hvor det er fortau i dag?

- Svar (IWM): Det blir kun etablert fortau langs de veiene hvor det er regulert for fortau. Det betyr at det blir fortau fra Erling Kjedsens veg og ned Båtmannsvegen til krysset med Ankervegen. Derfra blir det fortau videre ned Ankervegen til krysset med Redervegen. I tillegg blir det fortau opp Styrmannsvegen (se kart nedenfor).

- Spørsmål: Blir det gjort en tilstandsvurdering av vann- og avløpsrør når disse filmes?

- Svar (IWM): Vannrørene blir filmet og filmene gjøres tilgjengelig for eierne, men det lages ingen formell tilstandsrapport.

- Svar (ØB): Vi vil se om de private stikkledningene er av dårlig kvalitet, og jeg vil ta kontakt med hver enkelt av dere med en anbefaling hvis jeg mener at de burde byttes.

- Spørsmål: Vil alle strømledningene bli tatt ned og lagt i bakken?

- Svar (IWM): Alle luftspenn som går langs vei blir fjerna og lagt i bakken. Luftspenn mellom hus blir ikke fjerna, da eier av disse ikke er samarbeidspartner i prosjektet.

- Spørsmål: Hvordan skal eldre beboere, som er dårlige til beins, komme seg fra bilen til døra når veien er stengt for biltrafikk?

- Svar (ØB): Vi skal ikke hindre adkomst til bolig, så dette må vi finne en løsning på. Hvis noen har særskilte behov så må vi legge til rette for at folk kommer seg til eiendommen sin.

- Spørsmål: Hvor skal folk parkere når dere graver opp gata?

- Svar (ØB): Vi må lage midlertidig parkering i gata. Det kan hende at noen må gå noen meter fra bilen til boligen i en kort periode, men dette finner vi ut av.

- Svar (IWM): Vi oppfordrer rullestolbrukere, eller andre med spesielle behov, om å ta kontakt med oss i god tid slik at vi finner en løsning på dette.

- Spørsmål: Legges strømkabler under veien eller på eiendommene?

- Svar (IWM): Kablene blir lagt i fortau der hvor det er fortau, ellers legges de i veibanen.

- Spørsmål: Hva gjør dere hvis det blir skader på busker og lignende på privat eiendom?

- Svar (ØB): Vi må grave oss fra veien og inn mot boligene, dermed vil nok noen busker bli skadet, særlig om vinteren når det er snø og vanskelig å se hva som er under snøen. Men hvis vi skader noe, så setter vi det tilbake likt det det var. Gi gjerne beskjed til oss hvis det er noe særlig vi skal passe på.

- Spørsmål: Når kan vi forvente at dere starter arbeidet?

- Svar (ØB): Vi begynner å rigge oss til i Redervegen rundt 20. februar, men vi begynner ikke å grave før helt i slutten av måneden.

# Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om prosjektet, så tak kontakt med oss:

- Inga Waage Mikalsen (prosjektleder i Seksjon for vann og avløp): inga.waage.mikalsen@tromso.kommune.no (mobil: 95 00 94 77)

- Øyvind Bjørnå (entreprenør fra Anlegg Nord AS): oyvind@anleggnord.no (mobil: 95 18 09 39)

- Frank Lande (kommunikasjonsrådgiver i Seksjon for vann og avløp): frank.lande@tromso.kommune.no (mobil: 48 47 83 87)